## 시스템적용대상
시스템 적용대상
주관부서 | 내용 | 시나리오 진행 | 설명 | 솔루엠사전준비 | 솔룸엠 진행담당자 | 솔루엠사전준비상태 | 준비일정 | 지성 사전준비 | 지성담당자 | 사전준비상태 | 일정 | PLAN A(정상절차) | PLAN B(대안절차) | 이슈
대상라인 | SMD 전라인 중 대상라인선정 | 라인현황사전파악 | A동 14 라인 (ESL) | 라인상태점검검 | 윤석재 | OK | - | 대상라인사전파악 | 김지훈/심희상/강승훈 | OK
적용일자 | 2023-12-25 | 일정확인 | OK | 작업자배정 | 윤석재 | OK | - | 일정합의 |  | OK
INFRA | PDA | PDA 준비 / 프로그램 설치 | A동모델 확인 완료 /C동PDA 모델확인 | PDA준비 | 손철/담당자 | OK | 2023-12-19 | 프로그램 설치 및 테스트 | 심희상 | OK | 12워19일 | 정상검증처리
| PDA 설치환경구축 | 서버에구축 |  | 프로그램배포 | IT |  | - | 프로그램배포 |  | OK |  | 정상검증처리
| 라인/설비 코드 바코드형태로 출력 및 부착 | 01 , 02 .. 1D 바코드 출력후 부착 | 사전프린트해서 부착 | 바코드라벨출력 | 손철/담당자 |  | 2023-12-21 | 출력방법 /규칙 교육 |  | OK | 2023-12-19
| 마운터별 위치(ADDRESS)바코드 발행및부착 | 바코드스캔위치 바코드 발행및 부착 | 사전프린트해서 부착 | 바코드발행 | 손철/담당자 |  | 2023-12-21 | 바코드규칙제공 | 김지훈 | OK | 2023-12-19 | 정상검증처리
교육 | MES 전체 프로세스 작업자교육진행 | 시나리오진행 작업자 교육 | 라인리더 집체교육 | 작업자배정 | 손철/담당자 |  | 2023-12-20 | 담당자사전교육 | 유혁수 | OK | 2023-12-20
| 피더레이아웃등록 | 마운터에서 파일추출 및 MES 등록확인 | A동 14 라인 (ESL) | 기준자료제공 | 손철/담당자 |  | 2023-12-10 | 담당자사전교육 | 김지훈 | OK | 2023-12-10
| 작업지시생성/런카드발행 | 생산계획을 통한 작업지시생성 |  | 작업자배정 | 손철/담당자 |  | 2023-12-22 | 담당자사전교육 | 심희상 | OK | 2023-12-10 | 정상검증처리
| 자재라벨발행/입고/출고/분할/반품 | EPR 자창에서 입고된 자재 라벨발행 부터 입고/출고 |  | 작업자배정 | 손철/담당자 |  | 2023-12-22 | 담당자사전교육 | 유혁수 | OK | 2023-12-20
| PDA 운용(장착/CCS/릴교환/풀체크) | MES 신규프로세스 설명 및 PDA 를 통한 운영 방법교육 |  | PDA 준비 / 작업자배정 | 손철/담당자 |  | 2023-12-22 | 담당자사전교육 | 심희상 | OK | 2023-12-10
| 품목/모델 기준정보 관리 | MES 운영을 위한 기초정보 관리 내용 교육 |  | 작업자배정 | 손철/떤 / 띠업 |  | 2023-12-22 | 담당자사전교육 | 유혁수 | OK | 2023-12-20
생산 | 생산계획 | 12월25일 대상라인 생산계획준비 |  | 모델및 BOM 준비 | GOC |  | 2023-12-22 | ERP 인터페이스로 데이터 생성준비 | 김지훈 | OK | 2023-12-10
| 제품PID 생성 및 발행 | 바코드생성기준 확인 |  | 제품별 생성기준확인 | 손철/담당자 |  | 2023-12-22 | 발행규칙제공 | 심희상 | OK | 2023-12-10
SMD 기준정보검증 | 품목마스터검증 | 품목누락여부확인/주거래처 /MSL / MOQ / LOCATION |  | 사전검증 | 손철/투이 |  | 12월23일까지 | ERP 인터페이스로 데이터 생성준비 | 심희상 | OK | 2023-12-01 | 정상검증처리
| 모델마스터 검증 | 모델명 / 최종품목코드 / 부가정보 확인 |  | 사전검증 | 손철/투이 |  | 12월23일까지 | ERP 인터페이스로 데이터 생성준비 | 심희상 | OK | 2023-12-01 | 정상검증처리
| BOM 검증 | BOM 모자관계 / 누락여부 / 대체 BOM 확인 /소요량 확인 |  | 사전검증 | 손철/투이 |  | 12월23일까지 | ERP 인터페이스로 데이터 생성준비 | 심희상 | OK | 2023-12-01 | 정상검증처리
| 자재품목마스터 검증 | 자재구매 거래서 솔루엠/SAMEX 구분확인 |  | 사전검증 | 손철/투이 |  |  | ERP 인터페이스로 데이터 생성준비 | 심희상 | OK | 2023-12-01 | 정상검증처리
| 워크오더(작업지시)생성/검증 | 워크오더 모델 및 수량확인 |  | 사전검증 | 손철/투이 |  |  | ERP 인터페이스로 데이터 생성준비 | 심희상 | OK | 2023-12-01 | 정상검증처리 | MES 단독등록사용
| 현장네트워크점검 | 현장 유무선 네트워 점검 |  | 사전검증 | IT |  |  | 네트워크 접속상태 점검 | 김지훈 | OK | 2023-12-01 | 정상검증처리
자재 | 자재 라벨 발행 및 부착 | 사내용 자재 라벨 발행 |  | 자재준비/작업자배정 | 손철/담당자 |  | 12월23일까지 | PC/프린터/프로그램 설치 준비상태점검 | 심희상 | OK |  | 정상검증처리
| 자재입/출고처리 | 바코드 스캔을 통한 출고처리 |  | 자재준비/작업자배정 | 손철/담당자 |  | 12월23일까지 | PC/프린터/프로그램 설치 준비상태점검 | 심희상 | OK |  | 정상검증처리
| solder 라벨 발행 및 부착 | 솔더부착용 라벨 발행 및 부착 |  | 자재준비/작업자배정 | 손철/담당자 |  | 12월23일까지 | PC/프린터/프로그램 설치 준비상태점검 | 심희상 | OK |  | 정상검증처리
| 솔더 입출고 관리 | 솔더 냉장고 입출고/교반/상온방치 |  | 자재준비/작업자배정 | 손철/담당자 |  | 12월23일까지 | PDA 준비 | 김지훈 | OK |  | 정상검증처리 | Fool Proof Bypass
| EPOXY 입출고 관리 | EPOXY냉장고 입출고 |  | 자재준비/작업자배정 | 손철/담당자 |  | 12월23일까지 | PDA 준비 | 김지훈 | OK |  | 정상검증처리
| 자재출고반품처리 | 바코드 스캔을 통한 출고반품 및 라벨발행 부착 처리 |  | 자재준비/작업자배정 | 손철/담당자 |  | 12월23일까지 | PC/프린터/프로그램 설치 준비상태점검 | 심희상 | OK |  | 정상검증처리
SMD 운영 | 메탈마스크 기준정보 | 메탈마스크기준정보 확인/바코드 발행 및 부착 | [5 empty] | 기준정보 등록 |  | OK
| 스퀴지 기준정보 | 스퀴지기준정보 확인/바코드 발행 및 부착 | [5 empty] | 기준정보 등록 |  | OK
| Feeder Layout 추출 | DGS 로 부터 시나리오 적용대상 모델 레시피 추출 및 검증 |  | 마운터에서추출 | 손철/투이 |  | 12월23일까지 | 추출된 내용 정합성 확인 | 김지훈 | OK
| Feeder Layout 등록 | 추출된 레시비 MES 시스템에 등록처리 |  | MES에등록진행 | 손철/투이 |  | 12월23일까지 | 프로그램 점검 및 사용방법 교육 | 김지훈 | OK
| 자재 투입오류 방지 | PDA 를 통한 오삽방지 진행 |  |  | 손철/담당자 |  | 12월25일진행 | PDA 프로그램 준비 및 사전교육 |  | OK
| Reel 교환 처리 | PDA 를 통한 릴교환 체크 진행 | [5 empty] | PDA 프로그램 준비 및 사전교육 |  | OK
| 풀체크처리 | PDA 를 통한 풀 체크 진행 |  |  | 손철/OP/IPQC |  | 12월25일진행 | PDA 프로그램 준비 및 사전교육 |  | OK
| 마스크/스퀴지 F/P | 마스크/스퀴지 마스터 확인/ 바코드 부착여부 확인 | [5 empty] | PDA 프로그램 준비 및 사전교육 |  | OK
| Master sample | AOI 양불마스터 준비 | [5 empty] | PDA 프로그램 준비 및 사전교육 |  | OK
| NSNP 설치 | 대상라인 선정 및 NSNP 설치 | [5 empty] | 릴레이추가/프로그램변경 |  | WAIT
후공정
물류 | 매거진 구성 | 매거진 구성을 위한 바코드 스캐너 장착여부 확인/동작여부확인 | [5 empty] | 프로그램 개발 및 적용 |  | WAIT
| 메거진라벨발행 | 매거진 구성후 라벨 자동 발행 | [5 empty] | 프로그램 개발 및 적용 |  | WAIT
| 물류이동 | 메거진 공정이동 처리 | [5 empty] | 프로그램 개발 및 적용 |  | WAIT
설비로그 | 마킹 | 마킹된바코드수집 | [5 empty] | 로그수집 왓쳐/리스너설치 | 강승훈 | OK
| SP | 스크린 프린터 로그 수집 | [5 empty] | 로그수집 왓쳐/리스너설치 | 강승훈 | OK
| SPI | 검사로그 수집 | [5 empty] | 로그수집 왓쳐/리스너설치 | 강승훈 | OK
| AOI | 검사로그 수집 | [5 empty] | 로그수집 왓쳐/리스너설치 | 강승훈 | OK
| 리플로우 | 리플로우 운영로그 수집 | [5 empty] | 로그수집 왓쳐/리스너설치 | 강승훈 | OK
| 마운터 | 픽업율 / 설비운영 이벤트 로그 수집 | [5 empty] | 로그수집 왓쳐/리스너설치 | 강승훈 | OK
| 메탈마스크 검사 | 검사로그 수집 | [5 empty] | 로그수집 왓쳐/리스너설치 | 강승훈 | OK
| 솔더점도측정 | 처리시간 로그수집 | [5 empty] | 로그수집 왓쳐/리스너설치 | 강승훈 | OK
| ESD 통과이력 | 카드별 통과이력 수집 | [5 empty] | 로그수집 왓쳐/리스너설치 | 강승훈 | OK
이슈 | 수삽/자삽 | 피더레이아웃관리 | [5 empty] | SMD 방식으로 운영
| SMD C | 네트워크전혀 진행사항없음/ 망구성이 구 MES 로만 사용가능하게 되어 있음 | [5 empty] | IT 협업 프로세스준수
| 동시사용세션공유 | 지성해결/검증필요 | [5 empty] | 완료
| IT 협업 | 업무처리 프로세스 준수 후 합의 후 조치 가능 | [5 empty] | 현업이 IT 에 요청해야 함

## 설비데이터수집대상
2024.1 | assembly inspection |  |  |  | 손철 |  |  | 검토요망 항목
| 순번 | 공장위치 | 고객사 | 라인구분 | 제품류 | 라인 | 적용조건 | 레이저마킹 | 로더 | Screen Printer-F | Screen Printer-R | SPI-F | SPI-R | 마운터 | MAOI | 리플로우 | SAOI-F | SAOI-R | 메탈마스크검사기 | X-Ray 카운터 | 피더교정기 | LCR 측정기(B) | LCR 측정기(A)
| 1 | A동 | 인텔 | SMD-A | 파워 | 1 | 제조사/제품명 | MARTIN | KI HEUNG FA | 한화 | - | 파미 | - | 한화1,2,3 | - | TSM | 미르텍 | - | MSYS | 테크벨리1,2 | 한화1,2 | 레오시스텍1,2 | 남강하이테크1,2
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | Y (완료) | X | Y (완료) | - | No License | - | Y (완료) | - | Y (완료) | Y (완료) | - | Y (완료) | Y (완료) | N | Y (완료) | Y (완료)
| 3 | [5 empty] | 바코드스캐너 | Vision | - | - | - | No License | - | - | - | - | Vision | -
| 4 | [5 empty] | F/P 조건 | X | Y | Y | - | Y | - | Y | - | Y | Y | - | X | X | X | X | X
| 5 | [5 empty] | 실적취합/방법 | 자동 | X | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | 자동 | - | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동
| 2024.3/20 기준 MES 적용상태 | [6 empty] | 완료 |  | 완료 |  | 미지원 (WInXP) |  | 완료 1,2,3 |  | 완료 | 완료 |  | 완료 |  |  | 완료1,2 | 완료1,2
| 1 | A동 | 인텔 | SMD-A | 파워 | 2 | 제조사/제품명 | - | KI HEUNG FA | 한화 | - | 파미 | - | 한화1,2,3 | - | TSM | 미르텍 | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | - | X | Y (완료) | - | No License | - | Y (완료) | - | Y (완료) | Y (완료) | -
| 3 | [5 empty] | 바코드스캐너 | - | - | - | - | Vision | - | - | - | - | Vision | -
| 4 | [5 empty] | F/P 조건 | - | Y | Y | - | Y | - | Y | - | Y | Y | -
| 5 | [5 empty] | 실적취합/방법 | - | X | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | 자동 | -
| 2024.3/20 기준 MES 적용상태 | [8 empty] | 네트워크미연결 |  | 완료 |  | 완료 1,2,3 |  | 완료 | 완료
| 1 | A동 | 인텔 | SMD-A | 파워 | 3 | 제조사/제품명 | - | FAMECS | ESE | - | 고영 | - | 한화1,2,3 | - | TSM | 미르텍 | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | - | X | Y (완료) | - | NO | - | Y (완료) | - | Y (완료) | Y (완료) | -
| 3 | [5 empty] | 바코드스캐너 | - | - | - | - | No License | - | - | - | - | Vision | -
| 4 | [5 empty] | F/P 조건 | - | Y | Y | - | Y | - | Y | - | Y | Y | -
| 5 | [5 empty] | 실적취합/방법 | - | X | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | 자동 | -
| 2024.3/20 기준 MES 적용상태 | [8 empty] | 완료 |  | 완료 |  | 완료 1,2,3 |  | 설비로그미비 | 완료
| 1 | A동 | 인텔 | SMD-A | 파워 | 4 | 제조사/제품명 | - | FAMECS | Speed Line | - | 고영 | - | 한화1,2,3 | - | TSM | 미르텍 | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | - | X | X | - | Y (완료) | - | Y (완료) | - | Y (완료) | Y (완료) | -
| 3 | [5 empty] | 바코드스캐너 | - | - | - | - | No License | - | - | - | - | Scanner | -
| 4 | [5 empty] | F/P 조건 | - | Y | Y | - | Y | - | Y | - | Y | Y | -
| 5 | [5 empty] | 실적취합/방법 | - | X | X | - | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | 자동 | -
| 2024.3/20 기준 MES 적용상태 | [8 empty] | 미지원 |  | 완료 |  | 완료 1,2,3 |  | 로그삭제됨,완료 | 완료
| 1 | A동 | 인텔 | SMD-A | 파워 | 5 | 제조사/제품명 | - | FAMECS | ESE | - | 고영 | - | 한화1,2,3 | - | TSM | 미르텍 | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | - | X | Y (완료) | - | NO | - | Y (완료) | - | Y (완료) | Y (완료) | -
| 3 | [5 empty] | 바코드스캐너 | - | - | - | - | No License | - | - | - | - | Scanner | -
| 4 | [5 empty] | F/P 조건 | - | Y | Y | - | Y | - | Y | - | Y | Y | -
| 5 | [5 empty] | 실적취합/방법 | - | X | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | 자동 | -
| 2024.3/20 기준 MES 적용상태 | [8 empty] | 완료 |  | 완료 |  | 2 네트워크미연결 |  | 로그삭제됨,완료 | 완료
| 1 | A동 | 인텔 | SMD-A | 파워 | 6 | 제조사/제품명 | - | FAMECS | Speed Line | - | 고영 | - | 한화1,2,3 | - | TSM | 미르텍 | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | - | X | X | - | Y (완료) | - | Y (완료) | - | Y (완료) | Y (완료) | -
| 3 | [5 empty] | 바코드스캐너 | - | - | - | - | No License | - | - | - | - | Scanner | -
| 4 | [5 empty] | F/P 조건 | - | Y | Y | - | Y | - | Y | - | Y | Y | -
| 5 | [5 empty] | 실적취합/방법 | - | X | X | - | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | 자동 | -
| 2024.3/20 기준 MES 적용상태 | [8 empty] | 미지원 |  | 완료 |  | 1,2 미업데이트, 3 네트웍미연결 |  | 완료 | 완료
| 1 | A동 | 인텔 | SMD-A | 파워 | 7 | 제조사/제품명 | - | FAMECS | ESE | - | 고영 | - | 한화1,2,3 | - | TSM | 미르텍 | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | - | X | Y (완료) | - | NO | - | Y (완료) | - | Y (완료) | Y (완료) | -
| 3 | [5 empty] | 바코드스캐너 | - | - | - | - | No License | - | - | - | - | Scanner | -
| 4 | [5 empty] | F/P 조건 | - | Y | Y | - | Y | - | Y | - | Y | Y | -
| 5 | [5 empty] | 실적취합/방법 | - | X | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | 자동 | -
| 2024.3/20 기준 MES 적용상태 | [8 empty] | 완료 |  | 완료 |  | 완료 1,2,3 |  | 로그삭제됨,완료 | 완료
| 1 | A동 | 인텔 | SMD-A | 파워 | 8 | 제조사/제품명 | - | FAMECS | ESE | - | 고영 | - | 한화1,2,3 | - | TSM | 미르텍 | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | - | X | Y (완료) | - | Y (완료) | - | Y (완료) | - | Y (완료) | Y (완료) | -
| 3 | [5 empty] | 바코드스캐너 | - | - | - | - | No License | - | - | - | - | Scanner | -
| 4 | [5 empty] | F/P 조건 | - | Y | Y | - | Y | - | Y | - | Y | Y | -
| 5 | [5 empty] | 실적취합/방법 | - | X | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | 자동 | -
| 2024.1/23 기준 MES 적용상태 | [8 empty] | 완료 |  | 완료 |  | 1로그경로변경,완료 1,2,3 |  | 설비시스템점검필요 | 완료
| 1 | A동 | 인텔 | SMD-A | 파워 | 9 | 제조사/제품명 | - | FAMECS | ESE | - | 고영 | - | 한화1,2,3 | - | TSM | 미르텍 | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | - | X | Y (완료) | - | Y (완료) | - | Y (완료) | - | Y (완료) | Y (완료) | -
| 3 | [5 empty] | 바코드스캐너 | - | - | - | - | No License | - | - | - | - | Scanner | -
| 4 | [5 empty] | F/P 조건 | - | Y | Y | - | Y | - | Y | - | Y | Y | -
| 5 | [5 empty] | 실적취합/방법 | - | X | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | 자동 | -
| 2024.1/23 기준 MES 적용상태 | [8 empty] | 완료 |  | 완료 |  | 완료 1,2,3 |  | 설비시스템점검필요 | 완료
| 1 | A동 | 인텔 | SMD-A | 파워 | 10 | 제조사/제품명 | - | FAMECS | ESE | - | 고영 | - | 한화1,2,3 | - | TSM | 미르텍 | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | - | X | Y (완료) | - | Y | - | Y (완료) | - | Y (완료) | Y (완료) | -
| 3 | [5 empty] | 바코드스캐너 | - | - | - | - | No License | - | - | - | - | Scanner | -
| 4 | [5 empty] | F/P 조건 | - | Y | Y | - | Y | - | Y | - | Y | Y | -
| 5 | [5 empty] | 실적취합/방법 | - | X | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | 자동 | -
| 2024.1/25 기준 MES 적용상태 | [8 empty] | 완료 |  | 완료 |  | 완료 1,2,3 |  | 완료 | 완료
| 1 | A동 | 인텔 | SMD-A | 파워 | 11 | 제조사/제품명 | - | FAMECS | ESE | - | 고영 | - | 한화1,2,3 | - | TSM | 미르텍 | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | - | X | Y (완료) | - | Y | - | Y (완료) | - | Y (완료) | Y (완료) | -
| 3 | [5 empty] | 바코드스캐너 | - | - | - | - | No License | - | - | - | - | No License | -
| 4 | [5 empty] | F/P 조건 | - | Y | Y | - | Y | - | Y | - | Y | Y | -
| 5 | [5 empty] | 실적취합/방법 | - | X | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | 자동 | -
| 2024.1/23 기준 MES 적용상태 | [8 empty] | 완료 |  | 완료 |  | 완료 1,2,3 |  | 완료 | 완료
| 1 | A동 | 인텔 | SMD-A | 파워 | 12 | 제조사/제품명 | - | KI HEUNG FA | 한화 | - | 파미 | - | 한화1,2,3 | - | TSM | 미르텍 | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | - | X | Y (완료) | - | No License | - | Y (완료) | - | Y (완료) | Y (완료) | -
| 3 | [5 empty] | 바코드스캐너 | - | - | - | - | No License | - | - | - | - | No License | -
| 4 | [5 empty] | F/P 조건 | - | Y | Y | - | Y | - | Y | - | Y | Y | -
| 5 | [5 empty] | 실적취합/방법 | - | X | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | 자동 | -
| 2024.1/23 기준 MES 적용상태 | [8 empty] | 완료 |  | 미지원 (WInXP) |  | 완료 1,2,3 |  | 설비로그미비 | 완료
| 1 | A동 | 인텔 | SMD-A | 파워 | 13 | 제조사/제품명 | - | FAMECS | ESE | - | 파미 | - | 한화1,2,3 | - | TSM | 미르텍 | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | - | X | Y (완료) | - | No License | - | Y (완료) | - | Y (완료) | Y (완료) | -
| 3 | [5 empty] | 바코드스캐너 | - | - | - | - | No License | - | - | - | - | No License | -
| 4 | [5 empty] | F/P 조건 | - | Y | Y | - | Y | - | Y | - | Y | Y | -
| 5 | [5 empty] | 실적취합/방법 | - | X | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | 자동 | -
| 2024.1/23 기준 MES 적용상태 | [8 empty] | 완료 |  | 미지원 (WInXP) |  | 완료 1,2,3 |  | 설비로그미비 | 완료
| 1 | A동 | 인텔 | SMD-A | 파워 | 14 | 제조사/제품명 | - | FAMECS | 한화 | - | 파미 | - | 한화1,2,3 | 미르텍 | TSM | 미르텍 | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | - | X | Y (완료) | - | Y (완료) | - | Y (완료) | Y (완료) | Y (완료) | Y (완료) | -
| 3 | [5 empty] | 바코드스캐너 | - | - | - | - | Vision | - | - | No License | - | No License | -
| 4 | [5 empty] | F/P 조건 | - | Y | Y | - | Y | - | Y | Y | Y | Y | -
| 5 | [5 empty] | 실적취합/방법 | - | X | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 | -
| 2024.1/23 기준 MES 적용상태 | [8 empty] | 완료 |  | 완료 |  | 완료1,2,3 | 설비 미비 | 완료 | 완료
| 1 | B동 | 인텔 | SMD-B | 파워 | 1 | 제조사/제품명 | JS | EUN-IL | ESE | - | 고영 | - | 한화1,2,3,4 | - | TSM | 미르텍 | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 |  | X | Y (완료) | - | Y (완료) | - | Y (완료) | - | Y (완료) | Y (완료) | -
| 3 | [5 empty] | 바코드스캐너 |  | - | - | - | Vision | - | - | - | - | Vision
| 4 | [5 empty] | F/P 조건 |  | Y | Y | - | Y | - | Y | - | Y | Y | -
| 5 | [5 empty] | 실적취합/방법 |  | X | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | 자동 | -
| 2024.3/15 기준 MES 적용상태 | [6 empty] | 완료 |  | 완료 |  | 완료 |  | 완료 1,2,3,4 |  | 완료 | 완료
| 1 | B동 | 인텔 | SMD-B | 파워 | 2 | 제조사/제품명 | - | EUN-IL | ESE | ESE | 고영 | - | 한화1,2,3,4,5 | - | TSM | 미르텍 | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | - | X | Y (완료) | Y (완료) | Y (완료) | - | Y (완료) | - | Y (완료) | Y (완료) | -
| 3 | [5 empty] | 바코드스캐너 | - | - | - | - | Vision | - | - | - | - | Vision | -
| 4 | [5 empty] | F/P 조건 | - | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | Y | Y | -
| 5 | [5 empty] | 실적취합/방법 | - | X | 자동 | 자동 | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | 자동 | -
| 2024.1/25 기준 MES 적용상태 | [8 empty] | 완료 | 완료 | 완료 |  | 완료 1,2,3,4 |  | 완료 | 완료
| 1 | B동 | 인텔 | SMD-B | 파워 | 3 | 제조사/제품명 | JST | EUN-IL | ESE | ESE | 고영 | - | 한화1,2,3,4,5 | - | TSM | 미르텍 | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | Y (완료) | X | Y (완료) | Y (완료) | Y (완료) | - | Y (완료) | - | Y (완료) | Y (완료) | -
| 3 | [5 empty] | 바코드스캐너 | Vision | - | - | - | Vision | - | - | - | - | Vision | -
| 4 | [5 empty] | F/P 조건 | X | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | Y | Y | -
| 5 | [5 empty] | 실적취합/방법 | 자동 | X | 자동 | 자동 | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | 자동 | -
| 2024.1/25 기준 MES 적용상태 | [6 empty] | 완료 |  | 완료 | 완료 | 완료 |  | 완료1,2,3,4 |  | 완료 | 완료
| 1 | B동 | 인텔 | SMD-B | 파워 | 4 | 제조사/제품명 | - | FAMECS | MSYS | - | 파미 | - | 한화1,2,3,4 | - | TSM | 미르텍 | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | - | X | Y (완료) | - | No License | - | Y (완료) | - | Y (완료) | Y (완료) | -
| 3 | [5 empty] | 바코드스캐너 | - | - | - | - | No License | - | - | - | - | Scanner | -
| 4 | [5 empty] | F/P 조건 | - | Y | Y | - | Y | - | Y | - | Y | Y | -
| 5 | [5 empty] | 실적취합/방법 | - | X | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | 자동 | -
| 2024.1/25 기준 MES 적용상태 | [8 empty] | 완료 |  | 설비로그미비 |  | 완료1,2 |  | 완료 | 완료
| 1 | B동 | 인텔 | SMD-B | 파워 | 5 | 제조사/제품명 | - | IL-JIN | SJ 이노텍 | - | 미르텍 | - | 한화1,2,3 | - | TSM | SAKI | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | - | X | Y | - | Y (완료) | - | Y (완료) | - | Y (완료) | Y (완료) | -
| 3 | [5 empty] | 바코드스캐너 | - | - | - | - | Vision | - | - | - | - | Scanner | -
| 4 | [5 empty] | F/P 조건 | - | Y | Y | - | Y | - | Y | - | Y | Y | -
| 5 | [5 empty] | 실적취합/방법 | - | X | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | 자동 | -
| 2024.1/25 기준 MES 적용상태 | [8 empty] | 완료 |  | 완료 |  | 1네트워크미연결, 완료1,2,,3 |  | 완료 | 완료
| 1 | B동 | 인텔 | SMD-B | 파워 | 6 | 제조사/제품명 | - | FAMECS | Speed Line | - | PEMTRON | - | 한화1,2 | - | TSM | 미르텍 | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | - | X | X | - | NO | - | Y (완료) | - | Y (완료) | Y (완료) | -
| 3 | [5 empty] | 바코드스캐너 | - | - | - | - | NO | - | - | - | - | Scanner | -
| 4 | [5 empty] | F/P 조건 | - | Y | Y | - | Y | - | Y | - | Y | Y | -
| 5 | [5 empty] | 실적취합/방법 | - | X | X | - | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | 자동 | -
| 2024.1/25 기준 MES 적용상태 | [8 empty] | 미지원 |  | 설비 미비 |  | 1네트워크미연결,완료2 |  | 완료 | 완료
| 1 | B동 | 인텔 | SMD-B | 파워 | 7 | 제조사/제품명 | - | IL-JIN | ESE | ESE | 파미 | - | 한화1,2,3,4 | - | TSM | 미르텍 | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | - | X | Y (완료) | Y (완료) | No License | - | Y (완료), 3호기 No License | - | Y (완료) | Y (완료) | -
| 3 | [5 empty] | 바코드스캐너 | - | - | - | - | No License | - | - | - | - | Scanner | -
| 4 | [5 empty] | F/P 조건 | - | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | Y | Y | -
| 5 | [5 empty] | 실적취합/방법 | - | X | 자동 | 자동 | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | 자동 | -
| 2024.1/25 기준 MES 적용상태 | [8 empty] | 완료 | 완료 | 바코드없음,완료 |  | 1,2네트워크미연결,완료3,4 |  | 완료 | 완료
| 1 | B동 | 인텔 | SMD-B | 파워 | 8 | 제조사/제품명 | - | SJ 이노텍 | SJ 이노텍 | - | 파미 | - | 한화1,2,3,4 | - | HELLER | 미르텍 | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | - | X | Y | - | No License | - | Y (완료), 3호기 No License | - | Y (완료) | Y (완료) | -
| 3 | [5 empty] | 바코드스캐너 | - | - | - | - | No License | - | - | - | - | Scanner | -
| 4 | [5 empty] | F/P 조건 | - | Y | Y | - | Y | - | Y | - | Y | Y | -
| 5 | [5 empty] | 실적취합/방법 | - | X | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | 자동 | -
| 2024.1/3 기준 MES 적용상태 | [8 empty] | 완료 |  | 미지원 (WInXP) |  | 3설비로그미비,완료1,2,3,4 |  | 완료 | 완료
| 1 | B동 | 인텔 | SMD-B | 파워 | 9 | 제조사/제품명 | - | EUN IL | ESE | - | 고영 | - | 한화1,2,3,4 | - | TSM | 미르텍 | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | - | X | Y (완료) | - | NG | - | Y (완료) | - | Y (완료) | Y (완료) | -
| 3 | [5 empty] | 바코드스캐너 | - | - | - | - | No License | - | - | - | - | Vision | -
| 4 | [5 empty] | F/P 조건 | - | Y | Y | - | Y | - | Y | - | Y | Y | -
| 5 | [5 empty] | 실적취합/방법 | - | X | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | 자동 | -
| 2024.1/25 기준 MES 적용상태 | [8 empty] | 완료 |  | 완료 |  | 3네트워크미연결,완료1,2,3,4 |  | 완료 | 완료
| 1 | B동 | 인텔 | SMD-B | 파워 | 10 | 제조사/제품명 | - | FAMECS | 한화 | - | 고영 | - | 한화1,2,3,4 | - | TSM | 미르텍 | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | - | X | Y (완료) | - | Y (완료) | - | Y (완료) | - | Y (완료) | Y (완료) | -
| 3 | [5 empty] | 바코드스캐너 | - | - | - | - | Vision | - | - | - | - | Vision | -
| 4 | [5 empty] | F/P 조건 | - | Y | Y | - | Y | - | Y | - | Y | Y | -
| 5 | [5 empty] | 실적취합/방법 | - | X | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | 자동 | -
| 2024.1/3 기준 MES 적용상태 | [8 empty] | 완료 |  | 완료 |  | 완료1,2,3,4 |  | 완료 | 완료
| 1 | B동 | 인텔 | SMD-B | 파워 | 11 | 제조사/제품명 | - | FAMECS | 한화 | - | 고영 | - | 한화1,2,3,4 | - | TSM | 미르텍 | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | - | X | Y (완료) | - | Y (완료) | - | Y (완료) | - | Y (완료) | Y (완료) | -
| 3 | [5 empty] | 바코드스캐너 | - | - | - | - | Vision | - | - | - | - | Vision | -
| 4 | [5 empty] | F/P 조건 | - | Y | Y | - | Y | - | Y | - | Y | Y | -
| 5 | [5 empty] | 실적취합/방법 | - | X | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | 자동 | -
| 2024.1/25 기준 MES 적용상태 | [8 empty] | 완료 |  | 완료 |  | 1네트워크미연결,완료1,2,3,4 |  | 완료 | 완료
| 1 | B동 | 인텔 | SMD-B | 파워 | 12 | 제조사/제품명 | - | FAMECS | 한화 | - | 고영 | - | 한화1,2,3,4 | - | TSM | 미르텍 | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | - | X | Y (완료) | - | Y (완료) | - | Y (완료), 4호기 No License | - | Y (완료) | Y (완료) | -
| 3 | [5 empty] | 바코드스캐너 | - | - | - | - | Vision | - | - | - | - | Vision | -
| 4 | [5 empty] | F/P 조건 | - | Y | Y | - | Y | - | Y | - | Y | Y | -
| 5 | [5 empty] | 실적취합/방법 | - | X | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | 자동 | -
| 2024.1/25 기준 MES 적용상태 | [8 empty] | 완료 |  | 완료 |  | 완료 |  | 완료 | 완료
| 1 | B동 | 인텔 | SMD-B | 파워 | 13 | 제조사/제품명 | - | IL-JIN | ESE | ESE | 미르텍 | 미르텍 | 야마하1,2,3,4,5,6 | - | TSM | 미르텍 | 미르텍
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | - | X | Y (완료) | Y (완료) | Y (완료) | Y (완료) | 적용중 | - | Y (완료) | Y (완료) | Y (완료)
| 3 | [5 empty] | 바코드스캐너 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vision | Vision
| 4 | [5 empty] | F/P 조건 | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y
| 5 | [5 empty] | 실적취합/방법 | - | X | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 | - | 자동 | 자동 | 자동
| 2023.12/27 기준 MES 적용상태 | [8 empty] | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 |  | 완료 | 완료 | 완료
| 1 | B동 | 인텔 | SMD-B | 파워 | 14 /SMD-G | 제조사/제품명 | - | CHUANG JIN | Speed Line | - | 고영 | - | 한화1,2,3 | - | HELLER | 미르텍 | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | - | X | X | - | Y | - | Y (완료) | - | Y (완료) | Y (완료) | -
| 3 | [5 empty] | 바코드스캐너 | - | - | - | - | Vision | - | - | - | - | Scanner | -
| 4 | [5 empty] | F/P 조건 | - | Y | Y | - | Y | - | Y | - | Y | Y | -
| 5 | [5 empty] | 실적취합/방법 | - | X | X | - | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | 자동 | -
| 2023.12/27 기준 MES 적용상태 | [8 empty] | 미지원 |  | 완료 |  | 네트워크미연결 |  | 수집대상제외 | 완료
| 1 | C동 | 인텔 | SMD-C | 파워 | A | 제조사/제품명 | - | Long-Stars | Panasonic | - | 고영 | - | Panasonic 1,2,3,4,5,6,7,8 | iHOLLY | HELLER | OMRON | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | - | X | Y | - | Y | - | Y | Y | Y (완료) | Y (완료) | -
| 3 | [5 empty] | F/P 조건 | - | Y | Y | - | Y | - | Y | Y | Y | Y | -
| 4 | [5 empty] | 실적취합/방법 | - | X | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 | -
| 2024.3/12 기준 MES 적용상태 | [8 empty] | 수집대상제외 |  | 완료 |  | 수집대상제외 |  | 수집대상제외 | 완료
| 1 | C동 | 인텔 | SMD-C | 파워 | B | 제조사/제품명 | - | Long-Stars | Panasonic | - | 고영 | - | Panasonic 1,2,3,4,5,6,7,8 | iHOLLY | HELLER | 고영 | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | - | X | Y | - | Y | - | Y | Y | Y (완료) |  | -
| 3 | [5 empty] | F/P 조건 | - | Y | Y | - | Y | - | Y | Y | Y |  | -
| 4 | [5 empty] | 실적취합/방법 | - | X | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | 자동 | 자동 |  | -
| 2024.3/12 기준 MES 적용상태 | [8 empty] | 수집대상제외 |  | 완료 |  | 수집대상제외 |  | 수집대상제외
| 1 | C동 | 인텔 | SMD-C | 파워 | C | 제조사/제품명 | - | Long-Stars | Panasonic | - | 고영 | - | Panasonic 1,2,3,4,5,6,7,8 | iHOLLY | HELLER | OMRON | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | - | X | Y | - | Y | - | Y | Y | Y (완료) | Y (완료) | -
| 3 | [5 empty] | F/P 조건 | - | Y | Y | - | Y | - | Y | Y | Y | Y | -
| 4 | [5 empty] | 실적취합/방법 | - | X | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 | -
| 2024.3/12 기준 MES 적용상태 | [8 empty] | 수집대상제외 |  | 네트워크미연결 |  | 수집대상제외 |  | 수집대상제외 | 완료
| 1 | C동 | 인텔 | SMD-C | 파워 | D | 제조사/제품명 | - | Long-Stars | Panasonic | - | 고영 | - | Panasonic 1,2,3,4,5,6,7,8 | OMRON | HELLER | OMRON | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | - | X | Y | - | Y | - | Y | Y (완료) | Y (완료) | Y (완료) | -
| 3 | [5 empty] | F/P 조건 | - | Y | Y | - | Y | - | Y | Y | Y | Y | -
| 4 | [5 empty] | 실적취합/방법 | - | X | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 | -
| 2024.3/12 기준 MES 적용상태 | [8 empty] | 수집대상제외 |  | 완료 |  | 수집대상제외 | 완료 | 수집대상제외 | 완료
| 1 | C동 | 인텔 | SMD-C | 파워 | E | 제조사/제품명 | - | Long-Stars | Speed Line | Speed Line | 고영 | - | Panasonic 1,2,3,4,5,6,7,8 | - | HELLER | OMRON | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | - | X | X | X | Y | - | Y | - | Y (완료) | Y (완료) | -
| 3 | [5 empty] | F/P 조건 | - | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | Y | Y | -
| 4 | [5 empty] | 실적취합/방법 | - | X | X | X | 자동 | - | 자동 | - | 자동 | 자동 | -
| 2024.3/12 기준 MES 적용상태 | [8 empty] | 수집대상제외 |  | 완료 |  | 수집대상제외 |  | 수집대상제외 | 완료
| 1 | C동 | 인텔 | SMD-C | 파워 | F | 제조사/제품명 | - | Long-Stars | Speed Line | Speed Line | 고영 | - | Panasonic 1,2,3,4,5,6,7,8 | iHOLLY | HELLER | OMRON | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | - | X | X | X | Y | - | Y | Y | Y (완료) | Y (완료) | -
| 3 | [5 empty] | F/P 조건 | - | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | -
| 4 | [5 empty] | 실적취합/방법 | - | X | X | X | 자동 | - | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 | -
| 2024.3/12 기준 MES 적용상태 | [8 empty] | 수집대상제외 |  | 완료 |  | 수집대상제외 |  | 수집대상제외 | 완료
| [ AI-B 공정 ] |  |  |  | 손철 | Mr.Ma
| 순번 | 工厂位置 | 客户 | 部门 | 产品 | 生产线 | 申请条件 | Loander | JUMPER | EYELET | Unloander | AOI
| 1 | B동 | 三星 | AI-B | POWER | EYELET-A,B,C,D,E,F,G | 生产厂商 | Panasonic | Panasonic | MULSERTER | Panasonic
| 2 | [5 empty] | 是否可以收集日志 | X | X | X | X
| 3 | [5 empty] | F/P 条件 | Y | Y | Y | Y
| 4 | [5 empty] | 性能采集/方法 | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO
| 1 | B동 | 三星 | AI-B | POWER | EYELET-H | 生产厂商 | Panasonic | ZHX TECHWIN | MULSERTER | Panasonic
| 2 | [5 empty] | 是否可以收集日志 | X | X | X | X
| 3 | [5 empty] | F/P 条件 | Y | Y | Y | Y
| 4 | [5 empty] | 性能采集/方法 | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO
| 1 | B동 | 三星 | AI-B | POWER | LINE A-1 | 生产厂商 | YI TIAN | Universol | MULSERTER | YI TIAN
| 2 | [5 empty] | 是否可以收集日志 | X | X | X | X
| 3 | [5 empty] | F/P 条件 | Y | Y | Y | Y
| 4 | [5 empty] | 性能采集/方法 | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO
| 1 | B동 | 三星 | AI-B | POWER | LINE A-2 | 生产厂商 | FENG WEI | Universol | JIN XIN | FENG WEI
| 2 | [5 empty] | 是否可以收集日志 | X | X | X | X
| 3 | [5 empty] | F/P 条件 | Y | Y | Y | Y
| 4 | [5 empty] | 性能采集/方法 | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO
| 1 | B동 | 三星 | AI-B | POWER | LINE A-4,5 | 生产厂商 | ZHI YONG | Universol | JIN XIN | ZHIYONG
| 2 | [5 empty] | 是否可以收集日志 | X | X | X | X
| 3 | [5 empty] | F/P 条件 | Y | Y | Y | Y
| 4 | [5 empty] | 性能采集/方法 | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO
| 1 | B동 | 三星 | AI-B | POWER | Axial-VCD-A,B,C,D,SEQ | 生产厂商 | Universol | Universol
| 2 | [5 empty] | 是否可以收集日志 | x | X
| 3 | [5 empty] | F/P 条件 | y | Y
| 4 | [5 empty] | 性能采集/方法 | AUTO | AUTO
| 1 | B동 | 三星 | AI-B | POWER | Axial-Avk | 生产厂商 | Panasonic | Panasonic | Panasonic
| 2 | [5 empty] | 是否可以收集日志 | x | x | x
| 3 | [5 empty] | F/P 条件 | y | y | y
| 4 | [5 empty] | 性能采集/方法 | AUTO | AUTO | AUTO
| 1 | B동 | 三星 | AI-B | POWER | Radial-A,B,C,E,F,G,H,J | 生产厂商 | Panasonic | Panasonic | Panasonic
| 2 | [5 empty] | 是否可以收集日志 | X | X | X
| 3 | [5 empty] | F/P 条件 | Y | Y | Y
| 4 | [5 empty] | 性能采集/方法 | AUTO | AUTO | AUTO
| 1 | B동 | 三星 | AI-B | POWER | Radial-D,I | 生产厂商 | Panasonic | Panasonic | Panasonic
| 2 | [5 empty] | 是否可以收集日志 | X | X | X
| 3 | [5 empty] | F/P 条件 | Y | Y | Y
| 4 | [5 empty] | 性能采集/方法 | AUTO | AUTO | AUTO
| 1 | B동 | 三星 | AI-B | POWER | PITCH-1,2,3,6, | 生产厂商 | ZHIYONG | ZE TAI | ZHIYONG
| 2 | [5 empty] | 是否可以收集日志 | X | X | X
| 3 | [5 empty] | F/P 条件 | Y | Y | Y
| 4 | [5 empty] | 性能采集/方法 | AUTO | AUTO | AUTO
| 1 | B동 | 三星 | AI-B | POWER | PITCH-7 | 生产厂商 | JI TONG | XIN XE GU | JI TONG
| 2 | [5 empty] | 是否可以收集日志 | X | X | X
| 3 | [5 empty] | F/P 条件 | Y | Y | Y
| 4 | [5 empty] | 性能采集/方法 | AUTO | AUTO | AUTO
| 1 | B동 | 三星 | AI-B | POWER | PITCH-8 | 生产厂商 | ZHIYONG | XIN XE GU | ZHIYONG
| 2 | [5 empty] | 是否可以收集日志 | X | X | X
| 3 | [5 empty] | F/P 条件 | Y | Y | Y
| 4 | [5 empty] | 性能采集/方法 | AUTO | AUTO | AUTO
| 1 | B동 | 三星 | AI-B | POWER | AVI-1 | 生产厂商 | EUN IL | Universol | JIYANG | ZHIYONG | GEEYOO
| 2 | [5 empty] | 是否可以收集日志 | X | X | X | X
| 3 | [5 empty] | F/P 条件 | Y | Y | Y | Y
| 4 | [5 empty] | 性能采集/方法 | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO
| 2024,3/18 기준 MES 적용상태 | [10 empty] | 완료
| 1 | B동 | 三星 | AI-B | POWER | AVI-2 | 生产厂商 | ZHI YONG | ZHIYONG | JIYANG | ZHIYONG | GEEYOO
| 2 | [5 empty] | 是否可以收集日志 | X | X | X | X
| 3 | [5 empty] | F/P 条件 | Y | Y | Y | Y
| 4 | [5 empty] | 性能采集/方法 | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO
| 2024,3/18 기준 MES 적용상태 | [10 empty] | 완료
| 1 | B동 | 三星 | AI-B | POWER | AVI-3 | 生产厂商 | ZHI YONG | ZHIYONG | JIYANG | ZHIYONG | GEEYOO
| 2 | [5 empty] | 是否可以收集日志 | X | X | X | X
| 3 | [5 empty] | F/P 条件 | Y | Y | Y | Y
| 4 | [5 empty] | 性能采集/方法 | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO
| 2024,3/18 기준 MES 적용상태 | [10 empty] | 완료
| 1 | B동 | 三星 | AI-B | POWER | AVI-4 | 生产厂商 | ZHI YONG | ZHIYONG | JIYANG | ZHIYONG | GEEYOO
| 2 | [5 empty] | 是否可以收集日志 | X | X | X | X
| 3 | [5 empty] | F/P 条件 | Y | Y | Y | Y
| 4 | [5 empty] | 性能采集/方法 | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO
| 2024,3/18 기준 MES 적용상태 | [10 empty] | 완료
| 1 | B동 | 三星 | AI-B | POWER | AVI-5 | 生产厂商 | ZHI YONG | ZHIYONG | JIYANG | ZHIYONG | GEEYOO
| 2 | [5 empty] | 是否可以收集日志 | X | X | X | X
| 3 | [5 empty] | F/P 条件 | Y | Y | Y | Y
| 4 | [5 empty] | 性能采集/方法 | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO
| 2024,3/19 기준 MES 적용상태 | [10 empty] | 완료
| 1 | A동 | 三星 | AI-A | POWER | AVI-6,7 | 生产厂商 | ZHI YONG | ZHIYONG | JIYANG | ZHIYONG | GEEYOO
| 2 | [5 empty] | 是否可以收集日志 | X | X | X | X
| 3 | [5 empty] | F/P 条件 | Y | Y | Y | Y
| 4 | [5 empty] | 性能采集/方法 | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO
| 2024,3/18 기준 MES 적용상태 | [10 empty] | 완료
| 1 | A동 | 三星 | AI-A | POWER | AVI-8 | 生产厂商 | ZHI YONG | ZHIYONG | JIYANG | ZHIYONG | GEEYOO
| 2 | [5 empty] | 是否可以收集日志 | X | X | X | X
| 3 | [5 empty] | F/P 条件 | Y | Y | Y | Y
| 4 | [5 empty] | 性能采集/方法 | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO
| 2024,3/18 기준 MES 적용상태 | [10 empty] | 완료
| 1 | A동 | 三星 | AI-A | POWER | AVI-9 | 生产厂商 | ZHI YONG | ZHIYONG | JIYANG | ZHIYONG | GEEYOO
| 2 | [5 empty] | 是否可以收集日志 | X | X | X | X
| 3 | [5 empty] | F/P 条件 | Y | Y | Y | Y
| 4 | [5 empty] | 性能采集/方法 | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO
| 2024,3/18 기준 MES 적용상태 | [10 empty] | 완료
| [ MI 공정 : 서버 제품 라인 구성 ] |  |  |  | 최인수 | 이대유
| 순번 | 공장위치 | 고객사 | 라인구분 | 제품류 | 라인 | 적용조건 | 원자재 투입 | 수삽 | FLUX |  | 솔더링 | 리드컷트 | AOI | TOUCH UP | ICT | FCT | PCB CUTTING | 실란트 본딩 | 케이스조립 | FT#1 | Burn In | Vibration, Visual | Hi-pot | Label 부착 | ATE/FT#2 | EEPROM | PACKING SCAN
| 1 | A동 | 인텔 | PBA | 파워 | 1 | 제조사/제품명 | - | - | 신명기전 |  | 신명기전 (SAS-680LP2/400W) | - | GEEYOO | - | TRI | I-Motion | Martin | - | - | CHROMA | GUANDA | - | CHROMA | - | CHROMA | - | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | Y | Y | N |  | Y | - | Y | - | Y | N | Y | - | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | - | Y
| 3 | [5 empty] | F/P 조건(fool proof) | 원자재검증 | 지그검증,원자재/PCB 매핑, SUB/Main PCB 매핑 | N |  | 온도, 속도 검증 | - | Y | - | Y | N | 설비 파라미터 | - | PCB / Case 매핑 | Y | Y | - | Y | Case / PSU Label 매핑 | Y | - | Y
| 4 | [5 empty] | 실적취합/방법 | 원자재 로트 정보 | 매핑실적 | 사진 등록 |  | 로그 파일 | - | 자동 | - | 로그 파일 | - | 로그파일 | - | 매핑 실적 | 자동 | 자동 | - | 자동 | 매핑 실적 | 자동 | - | 자동
| 5 | [5 empty] | 작업방법 | manual scan | 자동스캔 (PCB 투입) 수동스캔 (SUB/Main PCB 매핑) | - |  | - | - | auto scan | - | manual scan | - | - | - | manual scan | manual scan | manual scan | - | manual scan | manual scan | manual scan | - | manual scan
| 2024.3/19 기준 MES 적용상태 | [10 empty] | 완료 |  | 완료 |  | 완료 | PC없는설비 |  |  |  | 완료 | 완료 |  | 완료 |  | 완료
| [ POWER MODULE ] |  |  |  | 김명정 | [5 empty] | P25 | P25 |  | P25 | P25 | P25 |  | P25 | [5 empty] | P21 | P21 | P21 | P21 | P21
| 순번 | 공장위치 | 고객사 | 라인구분 | 제품류 | 라인 | 적용조건 | MI | Flux M/C | AVI | SOLDERING M/C | 3D AOI M/C | Height Test | ICT | HIPOT | FCT | PCB Turnover M/C | Conformal Coating | PCB Cut M/C | Case Install & Screw | Potting M/C | Cure Conveyor | Cover Assembly & Screw | Dimensional Inspection | FT#1 | BurnIn | HIPOT | ATE | PACKING
| 1 | A동 | 미정 | PDA | 파워 | 1 | 제조사/제품명 | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | Y
| 3 | [5 empty] | F/P 조건(fool proof) | 원자재검증
| 4 | [5 empty] | 실적취합/방법 | 원자재 로트 정보
| 5 | [5 empty] | 작업방법 | manual scan
| 2024.3/19 기준 MES 적용상태 | [8 empty] | 리눅스 | 완료 | 완료 |  | 완료 | 완료 | 완료 |  | 완료 | [5 empty] | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
| [ power 모듈] 서브공장 신규추가 |  |  |  | 김명정
| 순번 | 공장위치 | 고객사 | 라인구분 | 제품류 | 라인 | 적용조건 | 원자재 투입 | Flux M/C | SOLDERING M/C | UV Coating | ATE | VISUAL | SACN PACKING
| 1 |  |  |  | 파워서브보드 | 1 | 제조사/제품명 | [8 empty] | 파워메인공정의 투입시점에 ATE 로그 확인 인터락킹
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 |  | N | N | N | Y | N | N
| 3 | [5 empty] | F/P 조건(fool proof) | 피시비와 지그패핑
| 4 | [5 empty] | 실적취합/방법
| 5 | [5 empty] | 작업방법 | MANUAL SCAN | 없음 | 없음 | 없음 | MANUAL SCAN | 없음 | MANUAL SCAN
2024.2/5 기준 MES 적용상태
| [완성 공정 : SMPS 제품 라인 구성] |  |  |  | 김명정 | [15 empty] | 재파악해서 적용
| 순번 | 공장위치 | 고객사 | 라인구분 | 제품류 | 라인 | 적용조건 | 수삽 (M/I) | AVI | FLUX | SOLDERING | AOI | TOUCH UP | ICT | FT#1 | UV Coating | UV Dry | Sealant | Burn In | HI POT | ATE | VISUAL | SACN PACKING
| 1 | B동 | VD | PBA | 파워 | SMPS 1,2,3,4,5,6, | 제조사/제품명 | - | GEEYOO (D500) | 신명기전(SAF-700) | 신명기전(SAS-680L) | GEEYOO (GY5000) | - | TRI (TR518FV) | GUANDA (8500) | DONGYANG CSI | DONGYANG CSI | HTV (HT-AG-0102) | GUANDA (GD-BI-PD) | Chroma | Chroma (8490) | - | -
| 2 | [5 empty] | LOG FILE수집가능여부 | Y | Y | N | N | Y | - | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | - | -
| 3 | [5 empty] | F/P 조건(fool proof) | 원자재검증,지그검증,원자재/제품매핑 | N | N | 온도, 속도, RPM | y | - | N | N | N | N | N | N | N | N | - | -
| 4 | [5 empty] | DATA실적취합/방법 | 원자재 lot 정보, PBA 코드 | excel data | N | CHECK LIST | excel data | - | txt data | excel data | CHECK LIST | CHECK LIST | CHECK LIST | excel data | txt data | DB data | - | -
| 5 | [5 empty] | 작업방법 | Manual scan | Auto scan | 수동 등록 | 수동 등록 | Auto scan | - | Manual scan | manual scan | 수동 등록 | 수동 등록 | 수동 등록 | Manual scan | Manual scan | Manual scan | - | Manual scan
서비메이커바뀌었음
| [완성 공정 : 3IN1 POWER 제품 라인 구성] |  |  |  | 김명정
| 순번 | 공장위치 | 고객사 | 라인구분 | 제품류 | 라인 | 적용조건 | 수삽 (M/I) 이형 삽입기 | AVI | FLUX | SOLDERING | AOI | TOUCH UP | ICT | HI POT | FT#1 | Sealant | UV Coating | UV Dry | Burn In | ATE | VISUAL | SACN PACKING
| 1 | B동 | VD | PBA | 파워 | POWER 1,2,3 | 제조사/제품명 | - | GEEYOO (D500) | 신명기전(SAF-700) | 신명기전(SAS-680L) | GEEYOO (GY5000) | - | TRI (TR518FV) | Chroma | GUANDA |  | DONGYANG CSI | DONGYANG CSI | GUANDA (GD-3IN1-AGING) | Chroma (8490) | - | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | Y | Y | N | N | Y | - | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | - | -
| 3 | [5 empty] | F/P 조건(fool proof) | 원자재검증,지그검증,원자재/제품매핑 | N | N | 온도, 속도, RPM | y | - | N | N | N | N | N | N | N | N | - | -
| 4 | [5 empty] | 실적취합/방법 | 원자재 lot 정보, PBA 코드 | excel data | N | CHECK LIST | excel data | - | txt data | excel data | excel data | CHECK LIST | CHECK LIST | CHECK LIST | excel data | DB data | - | -
| 5 | [5 empty] | 작업방법 | Manual scan | Auto scan | 수동 등록 | 수동 등록 | Auto scan | - | Auto scan | Auto scan | Auto scan | 수동 등록 | 수동 등록 | 수동 등록 | Manual scan | Manual scan | - | Manual scan
| [완성 공정 : LIGHT 제품 라인 구성] |  |  |  | 김명정
| 순번 | 공장위치 | 고객사 | 라인구분 | 제품류 | 라인 | 적용조건 | 수삽 (M/I) | AVI | FLUX | SOLDERING | AOI | TOUCH UP | ICT | F/W Download | FT#1 | Coating | Sealant | CASE Assembly | POTTING | Burn In | HI POT | ATE | VISUAL | SACN PACKING
| 1 | B동 | LIGHT | PBA | 파워 | LIGHT 1 | 제조사/제품명 | - | GEEYOO | 신명기전(SAF-700) | 신명기전(SAS-680L) | GEEYOO | - | TRI (TR518FV) |  | Chroma | - | - | - |  | GUANDA | Chroma | Chroma | - | -
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | Y | y | N | N | Y | - | Y |  | Y | - | - | - |  | Y | Y | Y | -
| 3 | [5 empty] | F/P 조건(fool proof) | 원자재검증,지그검증,원자재/제품매핑 | n | N | 온도, 속도, RPM | y | - | N |  | N | - | - | - |  | N | N | N | -
| 4 | [5 empty] | 실적취합/방법 | 원자재 lot 정보, PBA 코드 | DB data | N | CHECK LIST | DB data | - | txt data |  | DB data | - | - | - |  | excel data | txt data | DB data | -
| 5 | [5 empty] | 작업방법 | Manual scan | 수동등록 | 수동 등록 | 수동 등록 | manual scan | - | manual scan |  | manual scan | - | - | - |  | manual scan | manual scan | manual scan | - | manual scan
| [완성 공정 : IoT제품 라인 구성] |  |  |  | 김윤환
| 순번 | 공장위치 | 고객사 | 라인구분 | 제품류 | 라인 | 적용조건 | Mac Label Printer | F/W Download | PCB Cutting | FR-Test | assembly | NFC#1 | Mac Check | SPI Test | Dissplay | Buzz Test | NFC#2 | ICT | GPS test | Inner Box Packing | Out Box Packing
| 1 | A동 | ESL | assembly & inspection | ESL | 1 | 제조사/제품명 | Sato/Mac Printer | Hyeopsim/ FW dowload | Hyeopsim/ PCB Cutting | Tescom/ Shield Box | - | - | Honeywell/ Scan | - | - | - | - | - | - | Honeywell/ Scan | Honeywell/ Scan
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | N | N | N | Y | N | Y | N |  | Y |  | Y |  |  | N | N
| 3 | [5 empty] | F/P 조건(fool proof) | Mac중복/Mac자리 Check | N | N
| 4 | [5 empty] | 실적취합/방법 | Label 발행 수 / PC Log File | N | N | PC Log File |  | PC Log File |  |  | PC Log File |  | PC Log File
| 5 | [5 empty] | 작업방법 | PC | 수동등록 | 수동등록
| 1 | A동 | ESL | assembly & inspection | ESL | 2 | 제조사/제품명 | Sato/Mac Printer | Hyeopsim/ FW dowload | Hyeopsim/ PCB Cutting | Tescom/ Shield Box | - | - | Honeywell/ Scan | - | - | - | - | - | - | Honeywell/ Scan | Honeywell/ Scan
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | N | N | N | Y | N | Y | N |  | Y |  | Y |  |  | N | N
| 3 | [5 empty] | F/P 조건(fool proof) | [10 empty] | PC Log File
| 4 | [5 empty] | 실적취합/방법
| 5 | [5 empty] | 작업방법
| 1 | A동 | ESL | assembly & inspection | ESL | 3 | 제조사/제품명 | Sato/Mac Printer | Hyeopsim/ FW dowload | Hyeopsim/ PCB Cutting | Tescom/ Shield Box | - | - | Honeywell/ Scan | - | - | - | - | - | - | Honeywell/ Scan | Honeywell/ Scan
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | N | N | N | Y | N | Y | N |  | Y |  | Y |  |  | N | N
| 3 | [5 empty] | F/P 조건(fool proof)
| 4 | [5 empty] | 실적취합/방법 |  |  |  | PC Log File |  | PC Log File |  |  | PC Log File |  | PC Log File
| 5 | [5 empty] | 작업방법
| 1 | A동 | ESL | assembly & inspection | ESL | 4 | 제조사/제품명 | Sato/Mac Printer | Hyeopsim/ FW dowload | Hyeopsim/ PCB Cutting | Tescom/ Shield Box | - | - | Honeywell/ Scan | - | - | - | - | - | - | Honeywell/ Scan | Honeywell/ Scan
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | N | N | N | Y | N | Y | N |  | Y |  | Y |  |  | N | N
| 3 | [5 empty] | F/P 조건(fool proof)
| 4 | [5 empty] | 실적취합/방법 |  |  |  | PC Log File |  | PC Log File |  |  | PC Log File |  | PC Log File
| 5 | [5 empty] | 작업방법
| 1 | A동 | ESL | assembly & inspection | ESL | 5 | 제조사/제품명 | Sato/Mac Printer | Hyeopsim/ FW dowload | Hyeopsim/ PCB Cutting | Tescom/ Shield Box | - | - | Honeywell/ Scan | - | - | - | - | - | - | Honeywell/ Scan | Honeywell/ Scan
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | N | N | N | Y | N | Y | N |  | Y |  | Y |  |  | N | N
| 3 | [5 empty] | F/P 조건(fool proof)
| 4 | [5 empty] | 실적취합/방법 |  |  |  | PC Log File |  |  |  |  | PC Log File |  | PC Log File
| 5 | [5 empty] | 작업방법
| 1 | A동 | ESL | assembly & inspection | ESL | 6 | 제조사/제품명 | Sato/Mac Printer | Hyeopsim/ FW dowload | Hyeopsim/ PCB Cutting | Tescom/ Shield Box | - | - | Honeywell/ Scan | - | - | - | - | - | - | Honeywell/ Scan | Honeywell/ Scan
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | N | N | N | Y | N | Y | N |  | Y |  | Y |  |  | N | N
| 3 | [5 empty] | F/P 조건(fool proof)
| 4 | [5 empty] | 실적취합/방법 |  |  |  | PC Log File |  |  |  |  | PC Log File |  | PC Log File
| 5 | [5 empty] | 작업방법
| 1 | A동 | ESL | assembly & inspection | ESL | 7 | 제조사/제품명 | Sato/Mac Printer | Hyeopsim/ FW dowload | Hyeopsim/ PCB Cutting | Tescom/ Shield Box | - | Hyeopsim/ Auto In-line | Hyeopsim/ Auto In-line | - | - | - | Hyeopsim/ Auto In-line | - | - | Honeywell/ Scan | Honeywell/ Scan
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | N | N | N | Y | N | Y | N |  | Y |  | Y |  |  | N | N
| 3 | [5 empty] | F/P 조건(fool proof)
| 4 | [5 empty] | 실적취합/방법 |  |  |  | PC Log File |  | PC Log File |  |  | PC Log File |  | PC Log File
| 5 | [5 empty] | 작업방법
| 1 | A동 | ESL | assembly & inspection | ESL | 8 | 제조사/제품명 | Sato/Mac Printer | Hyeopsim/ FW dowload | Hyeopsim/ PCB Cutting | Tescom/ Shield Box | - | Hyeopsim/ Auto In-line | Hyeopsim/ Auto In-line | - | - | - | Hyeopsim/ Auto In-line | - | - | Honeywell/ Scan | Honeywell/ Scan
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | N | N | N | Y | N | Y | N |  | Y |  | Y |  |  | N | N
| 3 | [5 empty] | F/P 조건(fool proof)
| 4 | [5 empty] | 실적취합/방법 |  |  |  | PC Log File |  | PC Log File |  |  | PC Log File |  | PC Log File
| 5 | [5 empty] | 작업방법
| 1 | A동 | ESL | assembly & inspection | ESL | 9 | 제조사/제품명 | Sato/Mac Printer | Hyeopsim/ FW dowload | Hyeopsim/ PCB Cutting | Tescom/ Shield Box | - | Hyeopsim/ Auto In-line | Hyeopsim/ Auto In-line | - | - | - | Hyeopsim/ Auto In-line | - | - | Honeywell/ Scan | Honeywell/ Scan
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | N | N | N | Y | N | Y | N |  | Y |  | Y |  |  | N | N
| 3 | [5 empty] | F/P 조건(fool proof)
| 4 | [5 empty] | 실적취합/방법 |  |  |  | PC Log File |  | PC Log File |  |  | PC Log File |  | PC Log File
| 5 | [5 empty] | 작업방법
| 1 | A동 | ESL | assembly & inspection | ESL | 10 | 제조사/제품명 | Sato/Mac Printer | Hyeopsim/ FW dowload | Hyeopsim/ PCB Cutting | Tescom/ Shield Box | - | Hyeopsim/ Auto In-line | Hyeopsim/ Auto In-line | - | - | - | Hyeopsim/ Auto In-line | - | - | Honeywell/ Scan | Honeywell/ Scan
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | N | N | N | Y | N | Y | N |  | Y |  | Y |  |  | N | N
| 3 | [5 empty] | F/P 조건(fool proof)
| 4 | [5 empty] | 실적취합/방법 |  |  |  | PC Log File |  | PC Log File |  |  | PC Log File |  | PC Log File
| 5 | [5 empty] | 작업방법
| 1 | A동 | ESL | assembly & inspection | ESL | 11 | 제조사/제품명 | Sato/Mac Printer | Hyeopsim/ FW dowload | Hyeopsim/ PCB Cutting | Tescom/ Shield Box | - | Hyeopsim/ Semmi Auto | Honeywell/ Scan | - | - | - | Hyeopsim/ Semmi Auto | - | - | Honeywell/ Scan | Honeywell/ Scan
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | N | N | N | Y | N | Y | N |  | Y |  | Y |  |  | N | N
| 3 | [5 empty] | F/P 조건(fool proof)
| 4 | [5 empty] | 실적취합/방법 |  |  |  | PC Log File |  | PC Log File |  |  | PC Log File |  | PC Log File
| 5 | [5 empty] | 작업방법
| 1 | A동 | ESL | assembly & inspection | ESL | 12 | 제조사/제품명 | Sato/Mac Printer | Hyeopsim/ FW dowload | Hyeopsim/ PCB Cutting | Tescom/ Shield Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Honeywell/ Scan | Honeywell/ Scan
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | N | N | N | Y | N | Y | N |  | Y |  | Y |  |  | N | N
| 3 | [5 empty] | F/P 조건(fool proof)
| 4 | [5 empty] | 실적취합/방법 |  |  |  | PC Log File |  | PC Log File |  |  | PC Log File |  | PC Log File
| 5 | [5 empty] | 작업방법
| 1 | A동 | ESL | assembly & inspection | Gateway | 1 | 제조사/제품명 | Sato/Mac Printer | SoluM | - | SoluM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Honeywell/ Scan | Honeywell/ Scan
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | N | N | N | Y | [9 empty] | N | N
| 3 | [5 empty] | F/P 조건(fool proof)
| 4 | [5 empty] | 실적취합/방법 |  |  |  | PC Log File
| 5 | [5 empty] | 작업방법
| 1 | A동 | Samsung Solum | assembly & inspection | IOT | 1 | 제조사/제품명 | Sato/Mac Printer | Hyeopsim/ FW dowload | Hyeopsim/ PCB Cutting | Tescom/ Shield Box | DSTechno/ Case Assembly | - | Honeywell/ Scan | - | - | Tescom/ Shield Box | - | - | - | Honeywell/ Scan | Honeywell/ Scan
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | N | N | N | Y | N |  | N |  |  | Y |  |  |  | N | N
| 3 | [5 empty] | F/P 조건(fool proof)
| 4 | [5 empty] | 실적취합/방법 |  |  |  | PC Log File | [5 empty] | PC Log File
| 5 | [5 empty] | 작업방법
| 1 | A동 | Samsung Solum | assembly & inspection | BLE | 1 | 제조사/제품명 | Sato/Mac Printer | Solum | Martin/ Router | Tescom/ Shield Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Shenzhen/Taping | Xinkachi/ Vacuum
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | N | N | N | Y | [9 empty] | N | N
| 3 | [5 empty] | F/P 조건(fool proof)
| 4 | [5 empty] | 실적취합/방법 |  |  |  | PC Log File
| 5 | [5 empty] | 작업방법
| 1 | A동 | Cuchen | assembly & inspection | Combo BLE | 1 | 제조사/제품명 | Sato/Mac Printer | Solum | Martin/ Router | Tescom/ Shield Box | - | - | - | SoluM | SoluM | - | - | - | - | Shenzhen/Taping | Xinkachi/ Vacuum
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | N | N | N | Y |  |  |  | Y | N |  |  |  |  | N | N
| 3 | [5 empty] | F/P 조건(fool proof)
| 4 | [5 empty] | 실적취합/방법 |  |  |  | PC Log File |  |  |  | PC Log File
| 5 | [5 empty] | 작업방법
| 1 | A동 | IOT | assembly & inspection | LoRa | 1 | 제조사/제품명 | Sato/Mac Printer | Solum | Martin/ Router | Solum | - | - | Solum | - | - | - | - | TRI/ ICT Test | - | Shenzhen/Taping | Xinkachi/ Vacuum
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | N | N | N | Y |  |  | N |  |  |  |  | Y |  | N | N
| 3 | [5 empty] | F/P 조건(fool proof)
| 4 | [5 empty] | 실적취합/방법 |  |  |  | PC Log File | [7 empty] | PC Log File
| 5 | [5 empty] | 작업방법
| 1 | A동 | IOT | assembly & inspection | Roommate | 1 | 제조사/제품명 | Sato/Mac Printer | SoluM | Martin/ Router | SoluM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zebra/ printer | Honeywell/ Scan
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | N | N | N | Y | [9 empty] | N | N
| 3 | [5 empty] | F/P 조건(fool proof)
| 4 | [5 empty] | 실적취합/방법 |  |  |  | PC Log File
| 5 | [5 empty] | 작업방법
| 1 | A동 | IOT | assembly & inspection | Keyco | 1 | 제조사/제품명 | Sato/Mac Printer | SoluM | Martin/ Router | SoluM | - | - | - | - | SoluM | - | - | TRI/ ICT Test | Tescom | Zebra/ printer | Honeywell/ Scan
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | N | N | N | Y |  |  |  |  | N |  |  | Y | Y | N | N
| 3 | [5 empty] | F/P 조건(fool proof)
| 4 | [5 empty] | 실적취합/방법 |  |  |  | PC Log File | [7 empty] | PC Log File | PC Log File
| 5 | [5 empty] | 작업방법
| 1 | A동 | IOT | assembly & inspection | Smart Tracker | 1 | 제조사/제품명 | Sato/Mac Printer | SoluM | Martin/ Router | SoluM | - | - | - | - | SoluM | - | - | - | - | Zebra/ printer | Honeywell/ Scan
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | N | N | N | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | N
| 3 | [5 empty] | F/P 조건(fool proof)
| 4 | [5 empty] | 실적취합/방법 |  |  |  | PC Log File
| 5 | [5 empty] | 작업방법
| 1 | A동 | IOT | assembly & inspection | Juvis | 1 | 제조사/제품명 | Sato/Mac Printer | SoluM | - | SoluM | - | - | SoluM | - | - | - | - | - | - | Honeywell/ Scan | Honeywell/ Scan
| 2 | [5 empty] | 로그수집가능여부 | N | N |  | Y |  |  | N | [6 empty] | N | N
| 3 | [5 empty] | F/P 조건(fool proof)
| 4 | [5 empty] | 실적취합/방법 |  |  |  | PC Log File
| 5 | [5 empty] | 작업방법

## 법인하드웨어인프라보유현황
싱글(23) 개 + 듀얼 (11) 개 라인기준
시스템 | 구분 | 장비 | 설명 | 소요량 | 기타 | 보유수량 | 설명
MES/QMS | 서버 | MES DATABASE 서버 | MES 시스템 운영서버(RDBMS) | 2 | 메인서버
|  | 로그 리스너서버 | 설비로그처리용 서버 | 1 | 메인서버로 대체가능
|  | OS | WINDOW NT | 3 | 라이센스구매
|  | RDBMS | Oracle | 2 | 라이센스구매
공용 | 온습도계 | 무선온습도기 | 자재창고,물류창고,SP,솔더냉장고,제조현장 | 30 | SP 제외가능
| 네트워크 | 현장무선네트워크 | Giga 권장 | 1 | 현장전체커버
|  | 유선네트워크 | 마킹,SP,SPI,마운터,RWFLOW,AOI,ICT,FT/AT | - | 라인당 최소 10포트
MES | 라인통제 | NSNP | INTERLOCK 제어용 설비 | 34 | 최소 라인당 1대
| 자재창고 | PC | 자재/솔더 라벨발행,자재입고,자재출고 | 4 | 입고 2대,출고2대
|  | 스캐너 | 원자재라벨스캔 | 4
|  | 프린터 | 자재라벨출력 | 4 | 라벨트린터
|  | 레이져프린터 | 생산작업지시출력 | 2 | 레이져프린터
|  | TV | 자재현황모니터링,온습도모니터링 | 2
|  | 미니피시 | 자재요청모니터링 | 2
| 롬라이팅자재출고 | PC | . | 1
|  | 스캐너 | . | 1
|  | 프린터 | TRAY 부착용 라벨프린터 | 1
| 자재키팅 | PDA | . | 4 | 자재키팅담당자용
| 솔더입출고 | PC | 솔더관리 | 1
|  | 스캐너 | 솔더관리 | 1
|  | PDA | 냉장고입출고 | 1
| SMD 포장 | PC | OEM 포장관리 | 2
|  | 스캐너 | PCB 스캔 | 2
|  | 프린터 | 매거진라벨프린트 | 2
|  | 스피커 | 작업결과음성출력 | 2
QMS | IQC 품질 | PC | IQC 검사결과등록 | 1 | 제외가능
|  | 스캐너 | IQC 검사결과등록 | 1
MES | 생산/작업지시 | PC | 생산계획등록,작업지시등록 | 2
| 공정물류관리 | PC | 매거진 구성 및 공정이동 | 2 | 공용 PC로 운영가능
|  | 스캐너 | PCB 스캔 | 2
|  | 프린터 | 매거진 라벨발행 | 2
| SMD제조 | PDA | 오삽체크,FOOL PROOF | 3 | 품질담당자용 1대
|  | 솔더관리 | 솔더입출고 관리 | 1
| 수리실 | PC | 수리실적등록관리 | 1 | 수리실 구역마다설치
|  | 스캐너 | PCB 스캔 | 1
| 텐션측정 | PC/설비 | 텐션측정결과 등록관리 | 1 | 텐션측정기 PC 사용가능
|  | 스캐너 | 메탈/마스크바코드스캔 | 1
| 스퀴지검사 | PC | 스퀴지검사 결과 등록관리 | 1
|  | 스캐너 | 스퀴지바코드스캔 | 1
| 현장모니터링 | TV | 종합현황,MSL,솔더,온습도 모니터링 | 4 | 수량조정 가능
|  | 미니PC | 모니터링용 PC | 4
| SMD 사무실모니터링 | TV | 종합현황,MSL,솔더,온습도 모니터링 | 4 | 수량조정 가능
|  | 미니PC | . | 4
| 라인모니터링 | 미니PC | 라인별 현황 관리/모니터링 | 20 | 제외/축소가능
WMS | 제품창고IN | PC | 제품창고매거진입고 | 2
|  | 스캐너 | 2D매거진라벨스캔 | 2
| 제품창고OUT | PC | FIFO매거진출고 | 2
|  | 스캐너 | 매거진라벨스캔 | 2
| 출하관리 | PC | 출하관리 | 2
|  | 스캐너 | 매거진PCB 매핑 | 2
|  | 프린터 | 출하 팔레트라벨 발행 | 2
|  | 스피커 | . | 2
QMS | OQC | PC | OQC 롯트검사관리 | 2
|  | 스캐너 | . | 2
|  | 프린터 | 검사성적서출력 | 2
WMS | 팔레트 | PC | 팔레트구성 | 1
|  | 무선스캐너 | . | 1
|  | 프린터 | 패킹리스트출력 | 1
|  | 스피커 |  | 1
| PBA 사무실모니터링 | TV | 생산종합현황모니터링 | 2 | 수량조정 가능
|  | 미니피시 | . | 2